АО «Корпорация развития Карачаево-Черкесской Республики»
Пункт 62. Ввод объекта в эксплуатацию
Приложение № 8
АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Информационная памятка для субъектов предпринимательства
Подготовлено во исполнение пункта 62 дорожной карты
Информация актуальна по состоянию на 15 июля 2026 г.
	Важно: памятка содержит общий алгоритм. Конкретный состав документов зависит от вида объекта, параметров проекта, правового режима территории и требований уполномоченного органа. Перед подачей заявления необходимо проверить актуальную форму услуги и административный регламент.



1. Когда обращаться
Заявление подается после завершения строительства или реконструкции и готовности объекта к эксплуатации в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией и обязательными требованиями.
	Не откладывайте проверку до завершения работ. Несогласованные отклонения от разрешения, ГПЗУ или проектной документации следует выявлять и оформлять до подачи заявления на ввод.



2. Алгоритм подготовки
1. Сверьте фактические характеристики объекта с разрешением на строительство и проектной документацией.
2. Завершите исполнительную документацию, испытания, пусконаладочные работы и устранение замечаний.
3. Получите документы о соответствии подключенного объекта техническим условиям ресурсоснабжающих организаций.
4. Получите заключение органа государственного строительного надзора, если объект подлежал такому надзору.
5. Подготовьте технический план объекта в электронной форме у кадастрового инженера.
6. Сформируйте заявление и приложите документы, которые закон возлагает на заявителя.
7. Подайте документы через ЕПГУ, региональный портал, МФЦ либо в уполномоченный орган.
8. После получения разрешения проконтролируйте направление документов для кадастрового учета и регистрации прав в предусмотренном порядке.
3. Документы
	Документ
	Что проверить

	Заявление
	Реквизиты застройщика, разрешения на строительство и объекта.

	Право на земельный участок
	Актуальность и соответствие правообладателя.

	Акт приемки
	Представляется при выполнении работ по договору строительного подряда в предусмотренных случаях.

	Документы о соответствии
	Подписаны уполномоченными лицами; отражают соответствие проекту и техническим регламентам.

	Документы о подключении
	Подтверждают выполнение технических условий и готовность инженерных сетей.

	Схема расположения объекта и сетей
	Соответствует фактическому исполнению.

	Заключение строительного надзора
	Если объект подлежал государственному строительному надзору.

	Технический план
	Подготовлен в установленном формате и подписан кадастровым инженером.



4. Срок и результат
По общему правилу уполномоченный орган принимает решение в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления. Результатом является разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо мотивированный отказ.
5. Типовые основания отказа
• несоответствие объекта разрешению на строительство, ГПЗУ или проектной документации;
• отсутствие обязательных документов, заключений или актов;
• различия между фактическими характеристиками и техническим планом;
• неисполнение технических условий подключения;
• неустраненные нарушения, выявленные строительным надзором;
• отсутствие полномочий у заявителя или представителя.
6. Финальный чек-лист
	Отметка
	Контрольный вопрос

	☐
	Фактические параметры объекта совпадают с разрешением и проектом.

	☐
	Все изменения проектной документации оформлены надлежащим образом.

	☐
	Исполнительная документация завершена и систематизирована.

	☐
	Технические условия ресурсоснабжающих организаций выполнены.

	☐
	Заключение государственного строительного надзора получено, если требуется.

	☐
	Технический план соответствует фактическому объекту.

	☐
	Адрес, наименование, площадь, этажность и назначение совпадают во всех документах.



Куда обращаться и где проверять информацию
	Орган / ресурс
	Назначение

	Уполномоченный орган местного самоуправления / Минстрой КЧР
	Выдача разрешения на ввод в пределах компетенции.

	Орган государственного строительного надзора
	Выдача заключения о соответствии для поднадзорных объектов.

	Ресурсоснабжающие организации
	Документы о выполнении технических условий.

	Кадастровый инженер
	Подготовка технического плана.

	АО «Корпорация развития КЧР»
	Организационное сопровождение инвестиционного проекта.



	Для публикации: до размещения памятки необходимо дополнить таблицу актуальными адресами, телефонами, режимом приема, ссылками на региональные формы услуг и QR-кодами.



Нормативная основа
• Градостроительный кодекс Российской Федерации, в том числе статья 55.
• Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
• Технические регламенты и проектная документация объекта.
• Региональный или муниципальный административный регламент предоставления услуги.
Примечание: при применении памятки после даты ее актуализации необходимо проверить действующую редакцию нормативных правовых актов и региональных административных регламентов.
	Контроль актуальности: перед применением памятки после 1 сентября 2026 г. необходимо проверить вступившие в силу изменения градостроительного законодательства.



Материал носит информационный характер и не заменяет индивидуальную правовую консультацию.





